แบ่งงวดงาน-งวดเงิน  และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	   แบบเลขที่  10725 	จำนวน  1  หลัง

สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

ราคาค่าก่อสร้าง		100  %

ระยะเวลาก่อสร้าง	580  วัน  (ห้าร้อยแปดสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น	15     งวด  (สิบห้างวด)

งวดที่ 1		จำนวนเงิน   7  %    (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง  และ

  - ปักผัง

  - ทดสอบดิน

  - ทำงานเสาเข็มเจาะ   และทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

  - ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม

  - ก่อสร้างฐานราก,  หล่อเสาตอม่อ,ผนังลิฟท์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	80      วัน)

งวดที่ 2		จำนวนเงิน   4  %    (ร้อยละสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 1

  - หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 1

  - หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน

  - หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 2

  - หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 2

  - ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก  เฉพาะส่วนที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนตามรายการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	40      วัน)

งวดที่ 3		จำนวนเงิน   3  %    (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 2

  - หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 2

  - หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 2

  - หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 2

  - หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 3

  - หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 3

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 4		จำนวนเงิน   3  %    (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 3

  - หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 3

  - หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 3

  - หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 3

  - หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 4

  - หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 4

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35     วัน)

งวดที่ 5		จำนวนเงิน   3  %    (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 4

  - หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 4

  - หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่  4

  - หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 4

  - หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 5

  - หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 5

  - ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 1 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

  - เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร  ชั้นที่ 1

  - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 1

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 6		จำนวนเงิน   4  %    (ร้อยละสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 5

  - หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 5

  - หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 5

  - หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 5

  - หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 6

  - หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 6

  - เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร  ชั้นที่ 2

  - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 2

  - ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 2 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

  - ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1

  - บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 1

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 7		จำนวนเงิน   5  %    (ร้อยละห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 6

  - หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 6

  - หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 6

  - หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 6

  - หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 7

  - หล่อเสา  คสล.  รับชั้น 7

  - เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร  ชั้นที่ 3

  - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 3

  - ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 3 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

  - ฉาบปูนภายในชั้นที่ 2

  - บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 2 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 1

  - ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 8		จำนวนเงิน   8  %    (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 7

  - หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 7

  - หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 7

  - หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 7

  - หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ส่วนที่เหลือ

  - หล่อเสา  คสล.  รับชั้นหลังคา

  - เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร  ชั้นที่ 4

  - ติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 4

  - ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 4 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

8.10   ฉาบปูนภายในชั้นที่ 3

8.11  บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 3 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 2

8.12  ปูพื้นหินขัด ชั้นที่ 1,2

8.13  ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 9		จำนวนเงิน   8  %    (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นหลังคา

9.2  หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นหลังคา

9.3  หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ หลังคา

9.4  หล่อบันไดขึ้นชั้นหลังคา

9.5  หล่อคานพื้น ค.ส.ล.คลุมบันได

9.6  เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้นที่  5

9.7  เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 5

9.8  ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 5 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

  - ฉาบปูนภายในชั้นที่ 4

9.10 บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 4 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 3

9.11 ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35     วัน)

งวดที่ 10	จำนวนเงิน   6  %    (ร้อยละหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้นที่  5

  - ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 6 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

  - ฉาบปูนภายใน ชั้นที่  5

  - เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้นที่  6

  - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 6

  - ร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 1 - 4

  - บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 5 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 4

  - ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 4

  - ปูพื้นหินชัด ชั้นที่ 3,4

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 11	จำนวนเงิน   6  %    (ร้อยละหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคารส่วนที่เหลือ

  - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ส่วนที่เหลือ

  - ก่อผนังส่วนที่เหลือติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

  - ฉาบปูนภายในชั้นที่ 6

  - ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้น 1-3

  - ร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ส่วนที่เหลือ

  - บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 6 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 5

11.8    ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 5

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 12	จำนวนเงิน   10  %    (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้นที่  7 และส่วนที่เหลือ

  - ฉาบปูนภายในชั้นที่ 7 และส่วนที่เหลือ

  - ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้น 4 - 5

  - ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์  พร้อมอุปกรณ์  และงานไฟฟ้าชั้น 1-3

  - บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 7 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 6

  - ปูพื้นหินชัด ชั้นที่ 5,6

12.7    ติดตั้งโครงลิฟท์

12.8  ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 6

12.9  ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 1-3

12.10  ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 13	จำนวนเงิน   14  %    (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

13.1  ฉาบปูนนอกแล้วเสร็จ

13.2  ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้น 6 - 7

13.2  ติดตั้งประตู - หน้าต่างแนวผนังภายใน ชั้นที่ 1-4

13.4  ปูกระเบื้องพื้นส่วนที่เหลือ

13.5  ปูพื้นหินชัดสำเร็จรูป ส่วนที่เหลือ

13.6  ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 7

13.8  ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 4 - 6

13.9  ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์  พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 4- 5

13.10 ติดตั้งรางลิฟท์

13.11 ตกแต่งผิวพื้นและผิวผนัง

13.12 ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ 1-4

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 14 	จำนวนเงิน   9  %    (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

  - ติดตั้งประตู – หน้าต่างส่วนที่เหลือ

  - ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์  พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ

  - ทาสีรองพื้นอาคาร

  - ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ส่วนที่เหลือและติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  - ปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ 1 – 4

  - ติดตั้งครุภัณฑ์ทำกับที่ชั้นที่ 1-4

  - ติดตั้งลูกกรงและราวบันไดส่วนที่เหลือ

  - ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต

  - ติดตั้งลิฟท์

  - ก่อสร้างรางระบายน้ำภายนอกอาคาร

  - ติดตั้งตู้ MDB

  - ติดตั้งปั้มน้ำ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ			(กำหนดเวลา	35      วัน)

งวดที่ 15 (สุดท้าย)   จำนวนเงิน   10  %    (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

15.1ปูพื้นกระเบื้องยางส่วนที่เหลือ

15.2ทาสี

15.3ทำงานระบบป้องกันความร้อนและกันซึม

15.4ติดตั้งครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือ

15.5ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร

15.6ติดตั้งระบบต่างๆ

15.7ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก  (ตามรายการส่วนที่เหลือ)

15.8ทดสอบงานทุกระบบ

15.9ปรับพื้นที่  ทำความสะอาด

15.10จัดส่งแบบ AS – BUILT  DRAWING

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้องตามรูปแบบ                                                                                                                                                                     รายการและสัญญาทุกประการ	(กำหนดเวลา	 40     วัน)